Nr postępowania: 2/ZO/2019

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu…….. 2019r.

Pomiędzy:……………………………………………………

……………………… z siedzibą …………………………...

NIP:………………….REGON: …………...KRS:………….

W imieniu i na rzecz której działa: …………………………..

zwany w treści Umowy „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………

……………………… z siedzibą …………………………...

NIP:………………….REGON: …………...KRS:………….

W imieniu i na rzecz której działa: …………………………..

zwany w treści Umowy „Wykonawcą”,

zwanymi w dalszej części Umowy „stronami”

Niniejsza umowa jest wynikiem przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie regulacji zawartych w Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia .............. 2019 r.

I. Przedmiot Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania za wynagrodzeniem na rzecz Zamawiającego zadania pn. budowa budynku handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych dla meblarstwa i budownictwa w oparciu o wyniki własnych prac badawczo-rozwojowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP.

- Opis i zakres przedmiotu Umowy określają następujące załączniki, które stanowią integralną część niniejszej Umowy, tj.:

  - dokumentacja projektowa załącznik nr 1 do Umowy;

  - zapytanie ofertowe z dnia ….. 2019 r. opublikowane w „Bazie Konkurencyjności” pod numerem…... wraz z udzielonymi przez Zamawiającego w toku postępowania wyjaśnieniami oraz dokonanymi zmianami - załącznik nr 2 do Umowy;

  - oferta wykonawcy z dnia ....... 2019r. - załącznik nr 3 do Umowy;

- Wykonawca w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących zadania określonego w ust. 1 zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia (dokumentacją projektową), obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących zadania określonego w ust. 1 zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej m.in. z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizowanych robót budowlanych; inwentaryzacją geodezyjną; szkicami oraz kosztorysem powykonawczym;

- Wykonawca w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących zadania określonego w ust. 1

zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej liczby pracowników, która zapewni terminową realizację zamówienia, posiadających stosowne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe.

- Wykonawca w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących zadania określonego w ust. 1 zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie nie później niż do 15 lutego 2019 r.

- Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy przysługuje prawo wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz zlecenia Wykonawcy wykonania robót zamiennych. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie ze zleconymi zmianami, jeżeli zmiany te nie powodują wzrostu kosztów realizacji zamówienia i nie odbiegają w istotny sposób od zamówienia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia zakresu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację pełnego zakresu zamówienia lub uzasadniających jego zmniejszenie.

- Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany z materiałów Wykonawcy. Wyposażenie, maszyny i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy zapewni Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie materiały i urządzenia używane do wykonania zamówienia. Zmiana materiałów lub urządzeń dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Zastosowane materiały powinny być I gatunku (wysokiej jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty ich wbudowania lub zamontowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót oraz do uporządkowania i zagospodarowania terenu po zakończeniu robót budowlanych.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia (dokumentacją projektową) przedstawionym w załączniku nr 1 do Umowy i nie wnosi uwag oraz uznaje go za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy za wynagrodzeniem określonym w §7 ust. 1 Umowy.

§ 2. Termin wykonania zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy w terminie od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia ................... .

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień zawarcia Umowy.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy w zakresie zadania wymienionego w §1 ust. 1 strony Umowy uznają dzień złożenia pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru robót, po potwierdzeniu tego faktu w Dzienniku Budowy przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że odbiór odbędzie się bez zastrzeżeń lub Zamawiający dokona odbioru z zastrzeżeniem stwierdzonych wad nie uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie obiektu.

§ 3. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy;

  - terminowego odbioru zrealizowanych robót, po sprawdzeniu ich zgodności z warunkami realizacji zamówienia opisanymi w zapytaniu ofertowym (załącznik nr 2), dokumentacją projektową (załącznik nr 1) oraz w niniejszej Umowie;

  - terminowej zapłaty wynagrodzenia za należycie wykonany przedmiot Umowy;

  - udostępnienie Dziennika Budowy wraz ze wszystkimi posiadanymi pozwoleniami oraz decyzjami;

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;

  - zorganizowanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza logistycznego, administracyjnego i technicznego;

  - dokonania ubezpieczenia przedmiotu Umowy od szkód i ryzyka oraz nagłych zdarzeń losowych w imieniu własnym i Zamawiającego do wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w  §7 ust. 1 Umowy. Na potwierdzenie niniejszego wymogu Wykonawca przedstawi w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy oryginał ubezpieczenia i przekaże Zamawiającemu kserokopię tego dokumentu, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej Umowy oraz zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia i jego udokumentowania na rzecz Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu Umowy;

  - posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do wysokości  5 000 000 zł. Na potwierdzenie niniejszego wymogu Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy przedstawi oryginał ubezpieczenia i przekaże Zamawiającemu kserokopię tego dokumentu, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej Umowy oraz zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia i jego udokumentowania na rzecz Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu Umowy

  - profesjonalne i szczegółowe oznakowanie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas robót;

  - zapewnienie profesjonalnej obsługi geodezyjnej realizowanych robót oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej;

  - zgłoszenie i uzgodnienie z dysponentami urządzeń obcych zasad prowadzenia robót oraz uwzględnienie warunków wynikających z uzgodnień dysponentów sieci uzbrojenia terenu;

  - zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

  - informowanie Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione o terminie wykonania robót ulegających zakryciu;

  - zapewnienie ciągłości ruchu publicznego na terenie budowy łącznie z jego właściwą organizacją;

  - utrzymanie w okresie realizacji zamówienia istniejących obiektów na terenie robót, takich jak jezdnie, zjazdy, chodniki, znaki drogowe;

  - transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

  - uporządkowanie po zakończeniu prac terenu robót oraz innych wykorzystywanych przez Wykonawcę terenów;

  - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów BHP, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót i mających związek z prowadzonymi pracami, chyba że wyłączenie odpowiedzialności za ich powstanie związane jest z działaniem osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

  - ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy;

  - umożliwienie Zamawiającemu lub osobie przez niego upoważnionej kontroli terenu robót w każdym czasie;

  - stosowanie się do poleceń Zamawiającego lub osoby upoważnionej zgodnych z zapisami Umowy i przepisami prawa;

  - zapewnienie kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

  - przyjęcie odpowiedzialności materialnej za skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji lub budynków sąsiadujących z terenem robót w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny;

  - na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że stosowane na budowie wyroby budowlane nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych (zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r.o wyrobach budowlanych tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 266), jak również spełniają wszystkie wymagania określone w dokumentacji projektowej;

  - należyte zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia robót;

  - utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od zbędnych przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie zbędnych materiałów i odpadów;

  - ograniczenie utrudnień w dostępie do nieruchomości do niezbędnych potrzeb, wynikających z prowadzonych robót;

  - niedopuszczalne jest długotrwałe uniemożliwienie dostępu do nieruchomości;

  - usunięcie na swój koszt wad i usterek stwierdzonych w czasie realizacji zamówienia oraz w okresie rękojmi za wady w okresie gwarancji jakości;

26) 	przeprowadzenie niezbędnych badań i sprawdzeń;

- natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji projektowej lub innych okolicznościach, które mogą zakłócać prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

- przerwania robót na żądanie Zamawiającego wraz z zabezpieczeniem wykonanych robót przed ich zniszczeniem;

- niezwłoczne usunięcie stwierdzonych i zgłoszonych wad w realizowanych robotachbudowlanych;

- przekazanie Zamawiającemu atestów, gwarancji producentów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, aprobat - zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

- dbania o należyty porządek, utrzymywanie czystości zaplecza oraz przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. na terenach objętych budową. Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność przed służbami publicznymi;

- ostrzeganie Zamawiającego, tak wcześnie jak jest to możliwe, o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w ich realizacji. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia oraz okoliczności mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy i dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót, jak także będzie współpracował przy wykonywaniu odnośnych poleceń Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest w końcowej fazie inwestycji do powiadomienia odpowiednich służb, w tym Państwowej straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy oraz pozyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, decyzji i pozwoleń, jeśli są one wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa.

§4. Kierownik budowy

- W zakresie realizacji zadania wymienionego w §1 ust. 1 Wykonawca wskazuje jako:

a) Kierownika budowy:

- ………………………………., tel. ……………………..

- Kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Zmiana Kierownika budowy, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmian, o których mowa w ust. 3 nie później niż na 7 dni przed planowaną zmianą, Osoba proponowana na Kierownika budowy winna  posiadać kwalifikacje i uprawnienia co najmniej równoważne z uprawnieniami i kwalifikacjami osoby wymienionej w ofercie Wykonawcy z dnia ….. 2019 r.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu zakończenia robót.

§5. Odbiór robót budowlanych

- Po zakończeniu robót budowlanych w ramach realizacji zadania określonego w §1 ust. 1 Umowy, Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru częściowego oraz końcowego pisemnie lub drogą elektroniczną, potwierdzając ten fakt w Dzienniku Budowy.

- Przedmiotem odbioru częściowego oraz końcowego są każdorazowo roboty budowlane wykonane, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, łącznie z robotami wykonanymi przez Podwykonawców.

- W zakresie realizacji robót budowlanych Zamawiający przewiduje odbiory częściowe, zgodnie z obowiązującym w ramach niniejszej Umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym - załącznik nr 4 do Umowy, który Wykonawca uzupełnia o wartości netto i brutto poszczególnych etapów inwestycji a następnie przedkłada Zamawiającemu do akceptacji do 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Kluczowe terminy realizacji robót w ramach poszczególnych etapów, przedstawiono w tabeli wymienionej w załączniku nr 4 do Umowy.

- Zasady dotyczące odbiorów częściowych, tj.:

  - odbiory częściowe dokonywane będą w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy o gotowości do odbioru, potwierdzonego odpowiednio wpisem do Dziennika Budowy;

  - w odbiorach częściowych uczestniczą co najmniej przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy;

  - o terminie odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiający co najmniej na 2 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru;

  - z czynności odbioru częściowego sporządza się „Protokół odbioru częściowego robót budowlanych”, który podpisują osoby uczestniczące w odbiorze.

- Zasady dotyczące odbioru końcowego, tj.:

  - odbiór końcowy nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy o gotowości do odbioru, potwierdzonego odpowiednio wpisem do Dziennika Budowy;

  - w odbiorze końcowym uczestniczą co najmniej przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy;

  - o terminie odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co najmniej na 2 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru;

  - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego dokumenty wymienione w §1 ust. 4 Umowy. W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru końcowego do czasu dostarczenia tych dokumentów;

  - Zamawiający zakończy odbiór końcowy w terminie do 30 dni roboczych;

  - z czynności odbioru końcowego sporządza się „Protokół odbioru końcowego robót budowlanych”, który podpisują osoby uczestniczące w odbiorze;

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę.

- Strony Umowy postanawiają, że z każdej czynności odbioru częściowego lub końcowego odpowiednio w „Protokole odbioru częściowego robót budowlanych” i/lub „Protokole odbioru końcowego robót budowlanych” oraz w Dzienniku Budowy, w przypadku stwierdzenia wad, wyznaczone zostaną przez Zamawiającego terminy na ich usunięcie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. W takim przypadku mają zastosowanie zasady opisane w ust. 4 i 5.

- Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po każdym usunięciu wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. Do odbiorów gwarancyjnych stosuje się odpowiednio zasady dotyczące odbiorów, określone w ust. 4 i 5.

- Stosownie do postanowień §2 ust. 3 Umowy za termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy w zakresie zadań wymienionych w §1 ust. 1 strony Umowy uznają dzień złożenia pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru robót, po potwierdzeniu tego faktu w Dzienniku Budowy przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że odbiór odbędzie się bez zastrzeżeń lub Zamawiający dokona odbioru z zastrzeżeniem stwierdzonych wad nie uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie obiektu

§6. Podwykonawstwo

- Wykonawcy przysługuje uprawnienie do realizacji przedmiotu Umowy przy współudziale Podwykonawców.

- Z uwagi na okoliczność, że realizowane roboty budowlane będą wykonywane w miejscu bezpośrednio podlegającym nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca o ile są mu znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktów z nimi, zaangażowanych do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotowym zamówieniem. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w niniejszym ustępie, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Wykonawca może zaangażować do realizacji niniejszej Umowy Podwykonawców, tj.:

  - Podwykonawców wskazanych w ofercie z dnia .…..... 2019r.;

  - wskazanych przez siebie w trakcie realizacji Umowy lub dalszych Podwykonawców po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca na etapie składania oferty nie wskazał Podwykonawcy do realizacji żadnej z części zamówienia, jednak w trakcie wykonywania Umowy będzie chciał skorzystać z jego wsparcia, to może to uczynić na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest Zobowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z kosztorysem, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być krótszy niż termin zapłaty przewidziany w niniejszej Umowie i nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, za wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania, zgłasza pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli:

  - nie są spełnione wymagania określone w niniejszej Umowie;

  - wartość umowy o podwykonawstwo jest wyższa niż wartość robót budowlanych przyjęta w kosztorysie ofertowym opracowanej na podstawie niniejszej Umowy;

  - termin wykonania umowy o podwykonawstwo uniemożliwi Wykonawcy dotrzymanie terminów określonych w §2 ust. 1 Umowy;

  - uzależnia wypłatę wynagrodzenia od dokonania płatności przez Zamawiającego;

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

10.	Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% kwoty brutto określonej w §7 ust. 1 Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000zł. brutto.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający może poinformować o tym Wykonawcę i wezwać go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zasady określone w ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający może dokonać ww. zapłaty w terminie 30 dni od otrzymania faktury lub rachunku, z zastrzeżeniem, że w przypadku umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane do faktury (rachunku) musi być dołączony protokół odbioru robót.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 w terminie wskazanym przez  Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku braku możliwości takiego potrącenia Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wypłaconej kwoty wraz z odsetkami prawem przewidzianymi.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy.

- Wykonanie prac przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców jak za własne.

- Wszystkie umowy o podwykonawstwo zawarte przed datą zawarcia niniejszej Umowy w nie odnoszą skutków prawnych i finansowych względem Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje roszczenie o zwrot pełnych kwot wypłacanych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, z zastrzeżeniem ust 19

§ 7. Wynagrodzenie

- Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, zgodnie z ofertą z dnia ….. 2019r. nie przekroczy kwoty:

- Cena netto: ……………………….. (słownie: ........……...………... 00/100 zł);

- Stawka podatku VAT: ……..., Wartość podatku VAT: ………………………;

- Cena brutto: .........……….…... (słownie: ………………………………....... 00/100 zł);

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Przyjęte wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia objętego niniejszą Umową w wysokości do 10 % wartość brutto wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach realizacji poszczególnych etapów zamówienia określonych szczegółowo w harmonogramie rzeczowo-finansowych tj. w załączniku nr 4 do Umowy.

- Zaliczki, o których mowa w ust. 3 udzielane będą wyłącznie po spełnieniu następujących warunków, tj.:

  - Wykonawca występujący o wypłatę zaliczki musi do Zamawiającego wystąpić z pisemnym wnioskiem o jej udzielenie. Zamawiający zgody na udzielenie zaliczki udziela wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności;

  - Wykonawca, który uzyskał zgodę Zamawiającego na wypłatę zaliczek, zobowiązany jest do wniesienia, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, zabezpieczenia zaliczki, w formie określonej w §10 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokości 100% wartości udzielonej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastąpi w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez osoby uczestniczące w odbiorze częściowym i końcowym robót „Protokołu odbioru częściowego robót budowlanych” lub ,Protokołu odbioru końcowego robót budowlanych”. Zamawiający, w trakcie realizacji niniejszej Umowy dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia zaliczki na jedną z form określonych w §10 ust. 3 niniejszej Umowy.

- Zaliczka, o której mowa w ust. 3 zostanie wpłacona przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, tj.: ..………………………………………………..............................................

w terminie do 7 dni od dnia wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie uiszczone na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT. Podstawą do wystawienia przez Zamawiającego faktury jest odpowiednio „Protokół odbioru częściowego robót budowlanych”, o których mowa w §5 ust. 4 pkt 4 Umowy oraz „Protokół odbioru końcowego robót budowlanych” o którym mowa w §5 ust. 5 pkt 6 Umowy. W przypadku, gdy Zamawiający udziela zaliczek na poczet wykonania zamówienia wg. zapisów ust. 3 i 4, wartość faktury VAT zostaje pomniejszona o wartość wypłaconej przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy zaliczki.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie uiszczone przez Zamawiającego w terminie do 45 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączonym do niej „Protokołem odbioru częściowego robót budowlanych” lub odpowiednio „Protokołem odbioru końcowego robót budowlanych”. Do faktur obejmujących części należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane powinny zostać załączone dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w §6 ust .14 Umowy, biorącym udział w realizacji odebranych robót. Moim zdaniem ten ustęp jest nieco niejasny. Poprawione

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7 odniesienie do nieprawidłowego numeru Zamawiający może wstrzymać wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Jest ok

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek w zakresie wykonanych robót budowlanych zapłata ostatniej części wynagrodzenia nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego robót, zawierającego potwierdzenie usunięcia wad i usterek.

10.	Roszczenie Wykonawcy o wynagrodzenie, wygasa z chwilą zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w kwocie dokonanej przez Zamawiającego zapłaty.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie uiszczone przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. Za dzień zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający, w związku z niniejszą Umową nie dopuszcza możliwości przeniesienia wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy na inne podmioty lub osoby.

- Za opóźnienie w płatności faktur przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki prawem przewidziane.

§ 8. Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu umownego określonego w §2 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym - załącznik nr 4 do Umowy, w wysokości 0,1%  wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub końcowym lub w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w §7 ust 1. Umowy, za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu, od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek;

- z tytułu:

  - braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 2% kwoty brutto, określonej odpowiednio w §7 ust. 1 Umowy, za każdy incydent, tj. przekroczenie terminu płatności o 21 dni;

  - nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,05% kwoty brutto, określonej w §7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;

  - nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1% kwoty brutto, określonej w §7 ust. 1 Umowy, za każdy incydent;

  - nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1% kwoty brutto określonej w §7 ust. 1 Umowy, za każdy incydent;

  - braku zmiany umowy podwykonawstwa w zakresie terminu zapłaty na skutek zastrzeżeń Zamawiającego w wysokości 1% kwoty brutto, określonej w §7 ust. 1 Umowy, za każdy incydent;

5)	za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Wykonawcy w wysokości 5% kwoty brutto, określonej w §7 ust. 1 Umowy.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% kwoty brutto, określonej w §7 ust.1 Umowy za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Zamawiającego.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

4.	Stronom przysługuje odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody także w przypadkach naruszenia przez drugą stronę Umowy, za które Umowa nie przewiduje kar umownych.

5.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kwot naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji niniejszej Umowy.

§ 9. Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez obowiązku zapłaty z tego tytułu kary umownej, jeżeli odstąpienie następuje z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi winy w szczególności:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, albo likwidacja;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy lub bez uzasadnionej przyczyny nie kontynuuje jego realizacji pomimo wezwania Zamawiającego złożonego  na piśmie;

- Wykonawca realizuje zamówienie objęte niniejszą Umową w sposób niezgodny z jej postanowieniami, mimo wezwania go przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania zamówienia;

- opóźnienie w zakończeniu przez Wykonawcę realizacji przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;

- opóźnienie w zakończeniu przez Wykonawcę realizacji poszczególnych etapów inwestycji 	określonych zgodnie z obowiązującym w ramach niniejszej Umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym - załącznik nr 4 do Umowy przekracza 14 dni;

- zaistnieją okoliczności, o których mowa w §6 ust. 20 Umowy;

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez obowiązku zapłaty z tego tytułu kary umownej, jeżeli odstąpienie następuje z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi winy w szczególności gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy o gotowości do odbioru, potwierdzonego odpowiednio wpisem do Dziennika Budowy;

- Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać odpowiednie uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy;

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

  - Zamawiający, w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

    - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

    - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy wadliwie albo niezgodnie z Umową, Zamawiający wezwie go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić i powierzyć poprawienie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1.	Wykonawca złożył przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 1% kwoty brutto określonej w §7 ust. 1 tj. .........…...... zł w formie .......………………..……

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dokonać zmiany formy zabezpieczenia .

- Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od dnia podpisania „Protokołu odbioru końcowego robót”.

- Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu rękojmi za wady, a w przypadku niewykorzystania ich zostanie zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, przenieść wierzytelności wobec Zamawiającego, na rzecz osób trzecich.

§ 11. Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami technicznymi i innymi warunkami niniejszej Umowy, oraz że nie będą one posiadały wad, które pomniejszają wartość robót lub czynią przedmiot Umowy nieprzydatny do użytkowania zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela gwarancji, której okres wynosi …………………… miesiące. Zarówno okres gwarancji jak i rękojmia za wady fizyczne zaczyna się w następnym dniu po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.

- Gwarancja obejmuje:

  - coroczne przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatacje w okresie udzielonej gwarancji.

  - usuwanie wszelkich wad i usterek ujawnionych w przedmiocie Umowy w momencie podpisania protokołu/ów odbioru przedmiotu Umowy, jak i powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancji. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną awarię w postaci oględzin wynosi  1 dzień roboczy od momentu przekazania przez Zamawiającego informacji o jej wystąpieniu. Natomiast usunięcie wad i usterek nastąpi w możliwie najszybszym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż w terminie miesiąca, w szczególnych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę tego terminu.  Wszelkie zgłoszenia w tym zakresie będą realizowane drogą elektroniczną za pośrednictwem faxu lub pocztą e-mail;

  - koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów, urządzeń i czynności niezbędnych do usunięcia wad i usterek;

  - Wykonawca w ramach gwarancji jakości zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszelkich wad lub usterek, zgłoszonych pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas od dnia zgłoszenia usterki do dnia jej naprawy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym w ust. 3 to Zamawiający uprawniony jest usunąć tę wadę we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, potrącając stosowną kwotę z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Nie powoduje to utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Okres rękojmi za wady fizyczne ulega wydłużeniu o czas od zgłoszenia wady do dnia jej 			usunięcia.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:

  - działania siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niezależnego od Zamawiającego i Wykonawcy, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać;

  - wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności

  - normalnego zużycia wybudowanych urządzeń, instalacji lub ich części;

- Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół, podpisany przez przedstawicieli 	Zamawiającego i Wykonawcy.

- W okresie realizacji zamówienia, po rozwiązaniu Umowy lub po zrealizowaniu zamówienia,

Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach 	uregulowanych w przepisach Kodeksu cywilnego za wszelkie szkody oraz roszczenia osób 	trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu Umowy lub niedołożenia 	należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonaniu 	przedmiotu Umowy.

§12. Zmiany Umowy

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zgody obu stron Umowy w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony Umowy.

- Za zgodą Zamawiającego dopuszczalne są następujące istotne zmiany zawartej Umowy, tj.

1) w zakresie zmiany wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki podatku VAT, tj.:

a)	w przypadku zmiany obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT wynagrodzenie brutto będzie równe dotychczasowemu wynagrodzeniu netto, powiększonemu o kwotę podatku VAT, wynikającą z zastosowania nowej stawki;

2) w zakresie zmiany terminu realizacji Umowy, tj.:

  - w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy i mających wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy - zmiana terminu wykonania o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy;

  - w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, jeżeli wprowadzenie zmian wpływa na termin wykonania przedmiotu Umowy - zmiana terminu wykonania o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy;

  - w przypadku działania siły wyższej (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót - zmiana terminu wykonania o czas działania siły wyższej, w takiej sytuacji Wykonawca jest obowiązany w miarę swoich możliwości zabezpieczyć teren budowy przed niepożądanym jej działaniem;

  - w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, utrzymujących się nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 dni robocze i uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych lub przeprowadzanie prób i sprawdzeń, w szczególności gwałtownych opadów - zmiana terminu wykonania o czas utrzymywania się powyższych warunków; w takiej sytuacji Wykonawca jest obowiązany zabezpieczyć teren budowy przed niepożądanym działaniem tych warunków;

  - w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, jeżeli te roboty mają wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy - zmiana terminu wykonania o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie robót dodatkowych;

  - w przypadku wystąpienia konieczności przebudowy przyłączy i sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych lub gazowych, jeżeli prace te kolidują z pracami objętymi niniejszą Umową i wpływają na termin wykonania przedmiotu umowy - zmiana terminu wykonania o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie powyższych robót;

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przyjętych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, tj.:

  - powodujące obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację zrealizowanego przedmiotu Umowy;

  - powodujące poprawienie parametrów technicznych i funkcjonalnych przedmiotu Umowy,

  - wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;

Do wprowadzenia powyższych zmian wymagana jest pozytywna opinia autora dokumentacji projektowej przedstawiona na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiany, o których mowa nie mogą spowodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy.

- Zmiana Umowy bez zachowania wymaganej formy jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

§ 13. Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy Prawa budowlanego i Kodeksu Cywilnego.

- Integralną częścią niniejszej Umowy jest:

  - Załącznik nr 1: dokumentacja projektowa;

  - Załącznik nr 2: zapytanie ofertowe z dnia …...............................2019r. opublikowane w „Bazie Konkurencyjności” pod numerem ……… wraz z udzielonymi przez Zamawiającego w toku postępowania wyjaśnieniami oraz dokonanymi zmianami;

  - Załącznik nr 3: oferta wykonawcy z dnia .................. 2019r.;

  - Załącznik nr 4: harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w §5 ust. 3 Umowy;

  - Załącznik nr 5: polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w §3 ust. 2 pkt 3 Umowy;

  - Załącznik nr 6: polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w §3 ust. 2 pkt 4 Umowy;

  - Załącznik nr 7: kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowiący załącznik do formularza

ofertowego

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

Data: ………………………	Data: ………………..